附件1

市民族宗教事务局

2024年绩效运行监控报告

为了保证项目运行进度，提高资金使用绩效，根据市财政局有关工作的要求，我们组织开展了2024年度财政资金绩效运行监控工作，现将有关情况报告如下:

一、绩效运行监控工作组织开展情况

资金情况:监控范围为2024年度民族工作专项、宗教工作专项和宗教困难人士补助、清真生活津贴经费、民族宗教界人士走访经费、塔山瑶族乡村振兴工作经费共6个。

预算执行情况：年初预算共计342.34万元；截至2024年12月31日，本部门支出预算已支付333.66万元。

二、绩效运行监控情况

1.所有项目经费已全部下拨。

三、存在问题及原因

部分项目安排还不合理，如民族工作专项和宗教工作专项是我局平时开展工作需要支出的，拨付进度有不确定性，应列入日常支出，部分项目集中在下半年支付，如清真生活补贴经费、塔山瑶族乡扶贫配套奖金、宗教困难人士补助等项目应在年初做好资金使用计划，提高资金使用效率，合理规划资金使用时间和用法。

四、预算绩效运行监控工作建议

在绩效运行监控过程中，我们发现部分绩效目标值设置不合理，跟踪监控可操作性差，影响了监控效果，主要为民族工作专项和宗教工作专项为日常运转支出，跟踪监控及时性、有效性较差，在今后的绩效目标申报中应注意目标值的细分和量化，同时要进一步完善。

五、其他需要说明的问题

无

衡阳市民族宗教事务局

2025年2月15日