表11-8：
项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）



                                 金额单位：万元
	项目名称
	国土空间规划城市体检评估及“十四五”国土开发规划　

	预算单位
	衡阳市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	资金总额：228万元 

	
	        其中：财政拨款：228万元

	
	其他资金：

	总体目标
	年度目标

	
	国土空间规划城市体检评估按城市体检评估工作要求，完成2021年度城市体检工作报告及指标填报，形成成果上报；

“十四五”国土开发规划是收集林业局、农业农村局、水利局等相关部门中关于国土开发与保护利用基础数据，结合第三次土地调查资料和实地调研资料，分析衡阳市国土开发现状基础，审视现阶段国土开发与保护面临的主要任务和存在问题，明确“十四五”时期衡阳市国土开发目标，提出国土开发和保护的建议与措施，将相关研究结果整理编制为文本及图件成果。　

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值(包含数字及文字描述

	
	产出指标
	数量指标
	　指标1：完成2020年城区范围划定
指标2：


	　1份矢量文件
　

	
	
	
	　指标2：完成2020年城区范围评估报告
指标2：


	　1份报告
　

	
	
	
	　指标3：完成2020年基本指标填报
指标2：


	　约58项
　

	
	
	
	指标4：完成2020年推荐指标填报

	约49项

	
	
	
	指标5：完成2020年度体检评估报告

	1份

	
	
	
	指标6：完成社会满意度调查表
	1000份

	
	
	
	  指标7：《“十四五”国土开发规划专题》报告文本及图件
	文本成果1本
相关成果图件

	
	
	质量指标
	　指标1：2020年城区范围划定
	　完成

	
	
	
	　指标2：2020年城区范围评估报告
	完成

	
	
	
	　指标3：基本指标全部填报
	　　≥95%

	
	
	
	指标4：推荐指标尽量填报
	≥70%

	
	
	
	指标5：2020年度体检评估报告
	完成

	
	
	
	指标6：社会满意度调查表
	≥90%

	
	
	时效指标
	 国土空间规划城市体检评估完成时间
	　2021年12月30日前

	
	
	
	“十四五”国土开发规划

指标1：资料收集和实地调研

指标2：规划文本编制并进行成果评审

……
	指标1：完成时间2020.08
指标2：完成时间2021.03

	
	
	成本指标
	指标1：现状核实调查
	　10万

	
	
	
	指标2：城区范围划定及入库
	　50万

	
	
	
	指标3：城区范围报告
	　20万

	
	
	
	指标4：大数据提取
	　3万元/指标

	
	
	
	指标5：体检评估报告及相关指标核算
	 70万

	
	
	
	指标6：满意度调查问卷
	 10万

	
	
	
	指标6：打印及对接
	 8万

	
	效益指标
	经济效益指标
	指导城市有序建设
	　作用显著

	
	
	社会效益指标
	　落实国土空间规划，推动高质量发展
	　收集并分析每年连续数据，全面客观分析城市发展取得的成效，落实国家大数据战略，提高对空间治理问题的动态精准识别能力。
　

	
	
	生态效益指标
	　指导制定和实现合理生态效益目标
	　作用显著

	
	
	可持续影响
指标
	　为国土空间近期规划、年度实施计划及国民经济和社会发展规划提供支撑。
	　“一年一体检、 五年一评估”的方式，跟进国土 空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，逐步将体检评估指标数据纳入信息系统。　

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	　指标1：省厅审核
	　　通过

	
	
	
	　指标2：部里通过
	　　通过

	预算部门、财政部门审核意见
	                                                 （盖章）

                                                  年   月   日




填报人：谌蕾
联系电话：0734-8599132
填报日期：2021年2月10日


